INFORME DE AVANCE DE OBRA
Semanal. Las cantidades se miden en la unidad del presupuesto y el porcentaje se calcula: acumulado ÷ contratado. Los textos en gris son un ejemplo: bórralos y escribe los de tu obra.
	Obra
	Torre Norte (ejemplo)
	Contrato N°
	

	Informe N° / semana
	Semana 2
	Fecha de corte
	11/09/2026

	Contratista
	
	Residente de obra
	



1. Avance por actividad
	Ítem
	Actividad
	Unidad
	Contratada
	Esta semana
	Acumulado
	% avance

	1.1
	Excavación manual en material común
	m³
	120
	50
	120
	100 %

	2.1
	Concreto 3000 psi para zapatas
	m³
	45
	12
	12
	26,7 %

	2.2
	Acero de refuerzo 60.000 psi
	kg
	3.800
	1.150
	1.150
	30,3 %

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Avance general ponderado por valor (valor ejecutado ÷ valor contratado): ________ %      Programado a la fecha: ________ %
2. Personal promedio en obra
	Oficiales
	Ayudantes
	Contratistas
	Otros
	Total

	4
	9
	2
	
	15



3. Novedades de la semana (fecha, hecho y decisión con responsable)
	Fecha
	Novedad (clima, suministros, cambios, seguridad, visitas)
	Decisión y responsable

	Mar 08/09
	Lluvia desde las 13:00. Se suspende el vaciado de zapatas del eje B.
	Se reprograma para el jueves. Confirma el residente.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



4. Evidencia fotográfica
	N°
	Archivo
	Actividad
	Fecha y hora
	Ubicación en obra

	1
	2026-09-11_2.1_zapata-B3.jpg
	2.1 Concreto zapatas
	11/09 10:40
	Eje B, zapata 3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



5. Pendientes y requerimientos para la oficina
	Pendiente
	Responsable
	Fecha límite

	Confirmar con el proveedor la segunda entrega de acero
	Compras
	15/09/2026

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Elaboró (residente): ______________________________     Revisó (interventor): ______________________________
Formato de Tavelik · www.tavelik.com/blog/informe-de-avance-de-obra · uso libre. La versión en Excel calcula el porcentaje y el avance ponderado por ti.




