INFORME DE AVANCE DE OBRA

Semanal. Las cantidades se miden en la unidad del presupuesto y el porcentaje se calcula: acumulado ÷ contratado. Los textos en gris son un ejemplo: bórralos y escribe los de tu obra.

| Obra | Torre Norte (ejemplo) | Contrato N° |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe N° / semana | Semana 2 | Fecha de corte | 11/09/2026 |
| Contratista |  | Residente de obra |  |

1. Avance por actividad

| Ítem | Actividad | Unidad | Contratada | Esta semana | Acumulado | % avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Excavación manual en material común | m³ | 120 | 50 | 120 | 100 % |
| 2.1 | Concreto 3000 psi para zapatas | m³ | 45 | 12 | 12 | 26,7 % |
| 2.2 | Acero de refuerzo 60.000 psi | kg | 3.800 | 1.150 | 1.150 | 30,3 % |

Avance general ponderado por valor (valor ejecutado ÷ valor contratado): ________ %      Programado a la fecha: ________ %

2. Personal promedio en obra

| Oficiales | Ayudantes | Contratistas | Otros | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 9 | 2 |  | 15 |

3. Novedades de la semana (fecha, hecho y decisión con responsable)

| Fecha | Novedad (clima, suministros, cambios, seguridad, visitas) | Decisión y responsable |
| --- | --- | --- |
| Mar 08/09 | Lluvia desde las 13:00. Se suspende el vaciado de zapatas del eje B. | Se reprograma para el jueves. Confirma el residente. |

4. Evidencia fotográfica

| N° | Archivo | Actividad | Fecha y hora | Ubicación en obra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-09-11_2.1_zapata-B3.jpg | 2.1 Concreto zapatas | 11/09 10:40 | Eje B, zapata 3 |

5. Pendientes y requerimientos para la oficina

| Pendiente | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| Confirmar con el proveedor la segunda entrega de acero | Compras | 15/09/2026 |

Elaboró (residente): ______________________________     Revisó (interventor): ______________________________

Formato de Tavelik · www.tavelik.com/blog/informe-de-avance-de-obra · uso libre. La versión en Excel calcula el porcentaje y el avance ponderado por ti.