## Instrucciones
Plantilla de control de obra
Presupuesto, avance semanal, personal y materiales en un solo archivo, con fórmulas.
1. Presupuesto: escribe cada actividad con unidad, cantidad contratada y valor unitario. El valor total se calcula solo.
2. Avance semanal: cada semana, por actividad, la cantidad ejecutada. El acumulado y el porcentaje se calculan contra el presupuesto.
3. Personal en obra: registro diario de quién entró, con qué contratista y a qué hora. Las horas se calculan solas.
4. Materiales: entradas y salidas del almacén; el saldo se recalcula en cada fila.
5. Resumen: lee el estado de la obra sin tocar nada.
Regla de oro: registra cantidades verificables (m², m³, kg, unidades), no porcentajes a ojo. El porcentaje sale de la cantidad, no al revés.
Cuando la plantilla se quede corta (varias obras, fotos con fecha, cortes que no cuadran), mira Avantis en www.tavelik.com/avantis.
Plantilla de Tavelik · www.tavelik.com · uso libre. Celdas moradas: se llenan. Celdas grises: fórmulas, no editar.

## Presupuesto
Presupuesto de obra
Una fila por actividad. Cantidad y valor unitario se llenan; el total es fórmula.
Obra |  | Contrato |  | Fecha inicio
Ítem | Actividad | Unidad | Cantidad contratada | Valor unitario (COP) | Valor total (COP) | Capítulo | Ejecutado acumulado | % avance
1.1 | Excavación manual en material común | m³ | 120 | 38000 |  | Preliminares
2.1 | Concreto 3000 psi para zapatas | m³ | 45 | 720000 |  | Cimentación
3.1 | Mampostería en bloque N° 4 | m² | 860 | 62000 |  | Estructura y muros
TOTAL PRESUPUESTO
Plantilla de Tavelik · www.tavelik.com · uso libre. Celdas moradas: se llenan. Celdas grises: fórmulas, no editar.

## Avance semanal
Avance semanal por actividad
Escribe la cantidad ejecutada en la semana. El acumulado y el % se calculan contra el presupuesto.
Semana | Fecha corte | Ítem | Actividad (se trae del presupuesto) | Unidad | Ejecutado en la semana | Acumulado | % avance | Observaciones
1 | 2026-09-04 | 1.1 |  |  | 70 |  |  | Lluvia el martes; se reprograma el resto
2 | 2026-09-11 | 1.1 |  |  | 50 |  |  | Excavación terminada
2 | 2026-09-11 | 2.1 |  |  | 12 |  |  | Primer vaciado, 4 zapatas
Plantilla de Tavelik · www.tavelik.com · uso libre. Celdas moradas: se llenan. Celdas grises: fórmulas, no editar.

## Personal en obra
Control de personal en obra
Un registro por persona y día. Las horas se calculan solas.
Fecha | Nombre | Documento | Cargo | Contratista | Hora entrada | Hora salida | Horas
2026-09-04 | Ejemplo: Juan Pérez |  | Oficial | Contratista A | 07:00 | 16:30
Plantilla de Tavelik · www.tavelik.com · uso libre. Celdas moradas: se llenan. Celdas grises: fórmulas, no editar.

## Materiales
Entradas y salidas de materiales
Registra cada movimiento del almacén. El saldo se recalcula por material.
Fecha | Material | Unidad | Entra | Sale | Saldo | Proveedor / destino | Remisión o factura
2026-09-04 | Cemento gris 50 kg | bulto | 200 |  |  | Proveedor X
2026-09-05 | Cemento gris 50 kg | bulto |  | 35 |  | Zapatas eje A
Plantilla de Tavelik · www.tavelik.com · uso libre. Celdas moradas: se llenan. Celdas grises: fórmulas, no editar.

## Resumen
Resumen de la obra
Todo es fórmula: no escribas aquí.
Presupuesto total (COP)
Actividades presupuestadas
Actividades con avance registrado
Avance físico ponderado por valor
Personas-día registradas
Horas de personal acumuladas
Plantilla de Tavelik · www.tavelik.com · uso libre. Celdas moradas: se llenan. Celdas grises: fórmulas, no editar.